## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | HID250202539549 | Proyecto de inversión | 550091.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550091.43, modificado:550091.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE AGUA DEL CUERVO CALLE SIN NOMBRE. - 40789 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 40789 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA YESCA 43183 LA YESCA, TLAHUILTEPA ENTRE Y Calle PRINCIPAL EL PROYECTO SE UBICA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL CUERVO Y ES LA UNICA CALLE DE ENTRADA A LA YESCA., lon:-98.91976678, lat:20.82786318}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 550091.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202539550 | Proyecto de inversión | 466613.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466613.27, modificado:466613.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CALLE RUMBO A LA IGLESIA. - 38579 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 38579 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:Calle RUMBO A LA IGLESIA Ranchería SAN FRANCISCO 43176 SAN FRANCISCO, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA Y VA RUMBO A LA IGLESIA. , lon:-98.95298011, lat:20.95603888}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 466613.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202539551 | Proyecto de inversión | 1715451.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715451.08, modificado:1715451.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE ACAPA CALLE NIÑOS HEROES. - 28479 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 28479 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.0, meta_modificada:1115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo ACAPA (SANTIAGO ACAPA) 43180 ACAPA (SANTIAGO ACAPA), TLAHUILTEPA EL PROYECTO INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y ESTA A UNOS 30 MTS DE DISTANCIA DEL CENTRO Y DEL KIOSCO DE LA LOCALIDAD., lon:-98.90174843, lat:20.90260481}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 1715451.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202539552 | Proyecto de inversión | 395655.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395655.67, modificado:395655.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE LA UNION CALLE SIN NOMBRE. - 27592 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 27592 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA UNION 43174 LA UNIÓN, TLAHUILTEPA EL PROYECTO DE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y A UNOS 100 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PUBLICA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.93797066, lat:20.92971925}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 395655.67 | 395655.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2025-FAISM-AD-006, contratista:ALAN MARTÍNEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:395655.67, importe_modificado:395655.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202539553 | Proyecto de inversión | 462398.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462398.02, modificado:462398.02}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE ACAPA. - 30122 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 30122 | S | 78 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo ACAPA (SANTIAGO ACAPA) 43180 ACAPA (SANTIAGO ACAPA), TLAHUILTEPA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y EL PROYECTO INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNOS 30 MTS DE DISTANCIA DE KIOSCO DE LA LOCALIDAD., lon:-98.90159424, lat:20.90262098}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 462398.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2539553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528675 | Proyecto de inversión | 469935.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469935.11, modificado:469935.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE EL ROBLE CALLE PRINCIPAL. - 28254 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 28254 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:84, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería EL ROBLE 43187 EL ROBLE, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CERCA DE LA GALERA PUBLICA., lon:-99.06175086, lat:20.76136207}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 469935.11 | 469935.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2025-FAISM-AD-008, contratista:ALAN MARTÍNEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:469935.11, importe_modificado:469935.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528676 | Proyecto de inversión | 520050.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520050.86, modificado:520050.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE CAMARONES CALLE DE ACCESO PRINCIPAL. - 40920 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 40920 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:73, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería LA LAGUNA 43184 LA LAGUNA, TLAHUILTEPA EL PRPYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A CAMARONES., lon:-99.00075907, lat:20.6945887}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 520050.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528677 | Proyecto de inversión | 580000.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.93, modificado:580000.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE RACIEL SALCEDO CALLE SIN NOMBRE. - 28335 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 28335 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería RACIEL SALCEDO 43176 RACIEL SALCEDO (EL DURAZNITO), TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE UBICA CERCA DEL VIVERO DE LA LOCALIDAD, Y HASTA LAS ULTIMAS CASAS DE LA LOCALIDAD., lon:-98.94230626, lat:20.98525561}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 580000.93 | 580000.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2025-FAISM-AD-019, contratista:LUCIA VENTURA VITAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:580000.93, importe_modificado:580000.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528678 | Proyecto de inversión | 405230.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405230.01, modificado:405230.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA CALLE SIN NOMBRE. - 27338 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 27338 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA CONCORDIA 43184 LA CONCORDIA, TLAHUILTEPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE UBICA CERCA DEL CAMINO QUE VA A RUMBO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD., lon:-99.00371523, lat:20.8115871}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 405230.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528679 | Proyecto de inversión | 662986.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662986.54, modificado:662986.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS CALLE DE ACCESO PRINCIPAL. - 27429 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 27429 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería LAZARO CARDENAS 43184 LÁZARO CÁRDENAS, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CERCA DE LA DELEGACION DEL PUEBLO., lon:-98.97223013, lat:20.80893255}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 662986.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528680 | Proyecto de inversión | 393206.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393206.97, modificado:393206.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE BOCA DE LEON CALLE SIN NOMBRE. - 27732 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 27732 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BOCA DE LEON 43177 BOCA DE LEÓN, TLAHUILTEPA ENTRE Y Calle PRINCIPAL EL PROYECTO SE UBICA A UNOS 50 MTS DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, Y DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-98.9963074, lat:20.99100248}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 393206.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528681 | Proyecto de inversión | 778761.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778761.33, modificado:778761.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE NUEVO MONTERREY CALLE DE ACCESO PRINCIPAL. - 27928 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 27928 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería NUEVO MONTERREY 43189 NUEVO MONTERREY, TLAHUILTEPA EL PROYECTO ESTA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.89482716, lat:20.97857452}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 778761.33 | 778761.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2025-FAISM-AD-015, contratista:LUCIA VENTURA VITAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:778761.33, importe_modificado:778761.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528682 | Proyecto de inversión | 538485.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538485.03, modificado:538485.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE EL DURAZNITO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL. - 27142 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 27142 | S | 117 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:69, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EL DURAZNITO 43172 EL DURAZNITO, TLAHUILTEPA EL PROYECTO INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y VA A LA SALIDA RUMBO A VADO HONDO, lon:-99.01782834, lat:20.94038663}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 538485.03 | 538485.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2025-FAISM-AD-001, contratista:ALAN MARTÍNEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:538485.03, importe_modificado:538485.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528683 | Proyecto de inversión | 479920.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479920.79, modificado:479920.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE TLAHUILTEPA BARRIO LA REFORMA CALLE PRINCIPAL. - 27167 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 27167 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia LA REFORMA, TLAHUILTEPA 43170 TLAHUILTEPA, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA REFORMA, Y A UN COSTADO DE LA CARRETERA SALIDA AL VENADO., lon:-98.95242987, lat:20.92266479}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 479920.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528684 | Proyecto de inversión | 469935.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469935.11, modificado:469935.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE LA LAGUNA CALLE PRINCIPAL. - 27184 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 27184 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:73, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA LAGUNA 43184 LA LAGUNA, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y A UNOS 20 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.00856627, lat:20.69125017}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 469935.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528685 | Proyecto de inversión | 777466.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777466.94, modificado:777466.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE SANTIAGO CALLE RUMBO A LA IGLESIA. - 27244 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 27244 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:Calle RUMBO A LA IGLESIA Ranchería SANTIAGO 43172 SANTIAGO, TLAHUILTEPA ENTRE Y Calle PRINCIPAL EL PROYECTO SE UBICA A UNOS 30 MTS DE DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y VA A LA IGLESIA., lon:-99.02748045, lat:20.91167783}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 777466.94 | 777466.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2025-FAISM-AD-003, contratista:ALAN MARTÍNEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:777466.94, importe_modificado:777466.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528686 | Proyecto de inversión | 414306.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414306.84, modificado:414306.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE AGUA TAPADA CALLE SIN NOMBRE. - 30363 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 30363 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería AGUA TAPADA 43172 AGUA TAPADA, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y A UNOS 50 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-99.00075431, lat:20.97338971}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 414306.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528687 | Proyecto de inversión | 839103.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839103.73, modificado:839103.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE NUEVA ERA CALLE SIN NOMBRE. - 42723 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 42723 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:78, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería NUEVA ERA 43189 LA NUEVA ERA, TLAHUILTEPA EL PROYECTO DE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARAIA Y VA RUMBO A LA LOCALIDAD DE XILOCUATITLA., lon:-98.91227606, lat:20.98838007}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 839103.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528688 | Proyecto de inversión | 829079.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829079.01, modificado:829079.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE EL DOMINI CALLE SIN NOMBRE. - 42844 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 42844 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL DOMINI 43180 DOMINÍ, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LOCALIDAD Y A UNOS 50 MTS DDISTANCIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.97044558, lat:20.98364571}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 829079.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | HID250202528689 | Proyecto de inversión | 661155.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661155.58, modificado:661155.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE ZARAGOZA CALLE SIN NOMBRE. - 28285 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahuiltepa | 28285 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ZARAGOZA 43175 ZARAGOZA, TLAHUILTEPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL RPOYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y A UNOS 200 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.91488929, lat:20.90960215}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 661155.58 | 661155.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2025-FAISM-AD-004, contratista:LUCIA VENTURA VITAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:661155.58, importe_modificado:661155.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
HID250202539549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550091.43 | 550091.43
HID250202539550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 466613.27 | 466613.27
HID250202539551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1715451.08 | 1715451.08
HID250202539552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395655.67 | 395655.67
HID250202539553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462398.02 | 462398.02
HID250202528675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 469935.11 | 469935.11
HID250202528676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520050.86 | 520050.86
HID250202528677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580000.93 | 580000.93
HID250202528678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405230.01 | 405230.01
HID250202528679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662986.54 | 662986.54
HID250202528680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393206.97 | 393206.97
HID250202528681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 778761.33 | 778761.33
HID250202528682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 538485.03 | 538485.03
HID250202528683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479920.79 | 479920.79
HID250202528684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 469935.11 | 469935.11
HID250202528685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 777466.94 | 777466.94
HID250202528686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 414306.84 | 414306.84
HID250202528687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 839103.73 | 839103.73
HID250202528688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 829079.01 | 829079.01
HID250202528689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 661155.58 | 661155.58

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
HID250202539549 | Metros Cuadrados | 423 | 423
HID250202539550 | Metros Cuadrados | 357 | 357
HID250202539551 | Metros Cuadrados | 1115 | 1115
HID250202539552 | Metros Cuadrados | 301 | 301
HID250202539553 | Metros lineales | 204 | 204
HID250202528675 | Metros Cuadrados | 360 | 360
HID250202528676 | Metros Cuadrados | 400 | 400
HID250202528677 | Metros Cuadrados | 447 | 447
HID250202528678 | Metros Cuadrados | 310 | 310
HID250202528679 | Metros Cuadrados | 512 | 512
HID250202528680 | Metros Cuadrados | 300 | 300
HID250202528681 | Metros Cuadrados | 602 | 602
HID250202528682 | Metros Cuadrados | 412 | 412
HID250202528683 | Metros Cuadrados | 356 | 356
HID250202528684 | Metros Cuadrados | 360 | 360
HID250202528685 | Metros Cuadrados | 553 | 553
HID250202528686 | Metros Cuadrados | 316 | 316
HID250202528687 | Metros Cuadrados | 650 | 650
HID250202528688 | Metros Cuadrados | 610 | 610
HID250202528689 | Metros Cuadrados | 506 | 506

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
HID250202539549 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Yesca | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA YESCA 43183 LA YESCA, TLAHUILTEPA ENTRE Y Calle PRINCIPAL EL PROYECTO SE UBICA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL CUERVO Y ES LA UNICA CALLE DE ENTRADA A LA YESCA. | -98.9198 | 20.8279
HID250202539550 | Hidalgo | Tlahuiltepa | San Francisco | Calle RUMBO A LA IGLESIA Ranchería SAN FRANCISCO 43176 SAN FRANCISCO, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA Y VA RUMBO A LA IGLESIA. | -98.953 | 20.956
HID250202539551 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Acapa (Santiago Acapa) | Calle NIÑOS HEROES Pueblo ACAPA (SANTIAGO ACAPA) 43180 ACAPA (SANTIAGO ACAPA), TLAHUILTEPA EL PROYECTO INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y ESTA A UNOS 30 MTS DE DISTANCIA DEL CENTRO Y DEL KIOSCO DE LA LOCALIDAD. | -98.9017 | 20.9026
HID250202539552 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Unión | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA UNION 43174 LA UNIÓN, TLAHUILTEPA EL PROYECTO DE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y A UNOS 100 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PUBLICA DE LA LOCALIDAD. | -98.938 | 20.9297
HID250202539553 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Acapa (Santiago Acapa) | Calle NIÑOS HEROES Pueblo ACAPA (SANTIAGO ACAPA) 43180 ACAPA (SANTIAGO ACAPA), TLAHUILTEPA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y EL PROYECTO INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNOS 30 MTS DE DISTANCIA DE KIOSCO DE LA LOCALIDAD. | -98.9016 | 20.9026
HID250202528675 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Roble | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería EL ROBLE 43187 EL ROBLE, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CERCA DE LA GALERA PUBLICA. | -99.0618 | 20.7614
HID250202528676 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Laguna | Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería LA LAGUNA 43184 LA LAGUNA, TLAHUILTEPA EL PRPYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A CAMARONES. | -99.0008 | 20.6946
HID250202528677 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Profesor Raciel Salcedo Rangel (El Duraznito) | Calle SIN NOMBRE Ranchería RACIEL SALCEDO 43176 RACIEL SALCEDO (EL DURAZNITO), TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE UBICA CERCA DEL VIVERO DE LA LOCALIDAD, Y HASTA LAS ULTIMAS CASAS DE LA LOCALIDAD. | -98.9423 | 20.9853
HID250202528678 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Concordia | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA CONCORDIA 43184 LA CONCORDIA, TLAHUILTEPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE UBICA CERCA DEL CAMINO QUE VA A RUMBO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD. | -99.0037 | 20.8116
HID250202528679 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Lázaro Cárdenas | Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería LAZARO CARDENAS 43184 LÁZARO CÁRDENAS, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CERCA DE LA DELEGACION DEL PUEBLO. | -98.9722 | 20.8089
HID250202528680 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Boca de León | Calle SIN NOMBRE Pueblo BOCA DE LEON 43177 BOCA DE LEÓN, TLAHUILTEPA ENTRE Y Calle PRINCIPAL EL PROYECTO SE UBICA A UNOS 50 MTS DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, Y DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -98.9963 | 20.991
HID250202528681 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Nuevo Monterrey | Calle PRINCIPAL Ranchería NUEVO MONTERREY 43189 NUEVO MONTERREY, TLAHUILTEPA EL PROYECTO ESTA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD. | -98.8948 | 20.9786
HID250202528682 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Duraznito | Calle PRINCIPAL Ranchería EL DURAZNITO 43172 EL DURAZNITO, TLAHUILTEPA EL PROYECTO INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y VA A LA SALIDA RUMBO A VADO HONDO | -99.0178 | 20.9404
HID250202528683 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Tlahuiltepa | Calle PRINCIPAL Colonia LA REFORMA, TLAHUILTEPA 43170 TLAHUILTEPA, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA REFORMA, Y A UN COSTADO DE LA CARRETERA SALIDA AL VENADO. | -98.9524 | 20.9227
HID250202528684 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Laguna | Calle PRINCIPAL Ranchería LA LAGUNA 43184 LA LAGUNA, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y A UNOS 20 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD. | -99.0086 | 20.6913
HID250202528685 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Santiago | Calle RUMBO A LA IGLESIA Ranchería SANTIAGO 43172 SANTIAGO, TLAHUILTEPA ENTRE Y Calle PRINCIPAL EL PROYECTO SE UBICA A UNOS 30 MTS DE DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y VA A LA IGLESIA. | -99.0275 | 20.9117
HID250202528686 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Agua Tapada | Calle SIN NOMBRE Ranchería AGUA TAPADA 43172 AGUA TAPADA, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y A UNOS 50 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -99.0008 | 20.9734
HID250202528687 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Nueva Era | Calle SIN NOMBRE Ranchería NUEVA ERA 43189 LA NUEVA ERA, TLAHUILTEPA EL PROYECTO DE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARAIA Y VA RUMBO A LA LOCALIDAD DE XILOCUATITLA. | -98.9123 | 20.9884
HID250202528688 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Dominí | Calle SIN NOMBRE Ranchería EL DOMINI 43180 DOMINÍ, TLAHUILTEPA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LOCALIDAD Y A UNOS 50 MTS DDISTANCIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -98.9704 | 20.9836
HID250202528689 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Zaragoza | Calle SIN NOMBRE Pueblo ZARAGOZA 43175 ZARAGOZA, TLAHUILTEPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL RPOYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y A UNOS 200 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD. | -98.9149 | 20.9096

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
HID250202539552 | Obra | MTL-2025-FAISM-AD-006 | ALAN MARTÍNEZ ORTEGA | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 395655.67 | 395655.67
HID250202528675 | Obra | MTL-2025-FAISM-AD-008 | ALAN MARTÍNEZ ORTEGA | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 469935.11 | 469935.11
HID250202528677 | Obra | MTL-2025-FAISM-AD-019 | LUCIA VENTURA VITAL | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 580000.93 | 580000.93
HID250202528681 | Obra | MTL-2025-FAISM-AD-015 | LUCIA VENTURA VITAL | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 778761.33 | 778761.33
HID250202528682 | Obra | MTL-2025-FAISM-AD-001 | ALAN MARTÍNEZ ORTEGA | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 538485.03 | 538485.03
HID250202528685 | Obra | MTL-2025-FAISM-AD-003 | ALAN MARTÍNEZ ORTEGA | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 777466.94 | 777466.94
HID250202528689 | Obra | MTL-2025-FAISM-AD-004 | LUCIA VENTURA VITAL | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 661155.58 | 661155.58

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
HID250202539549 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 423 | 423 | 0 | 0
HID250202539550 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 357 | 357 | 0 | 0
HID250202539551 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1115 | 1115 | 0 | 0
HID250202539552 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 301 | 301 | 0 | 0
HID250202539553 | 2025 | 2 | Metros lineales | 204 | 204 | 0 | 0
HID250202528675 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
HID250202528676 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
HID250202528677 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 447 | 447 | 0 | 0
HID250202528678 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 310 | 310 | 0 | 0
HID250202528679 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 0 | 0
HID250202528680 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
HID250202528681 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 602 | 602 | 0 | 0
HID250202528682 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 412 | 412 | 0 | 0
HID250202528683 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 356 | 356 | 0 | 0
HID250202528684 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
HID250202528685 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 553 | 553 | 0 | 0
HID250202528686 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 316 | 316 | 0 | 0
HID250202528687 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 0 | 0
HID250202528688 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 610 | 610 | 0 | 0
HID250202528689 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 506 | 506 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".